Приложение к Программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий районной  программы «Доступная среда» на 2011 — 2015 годы в

Прикубанском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на 2011-2015 гг | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение выборочных обследований социальных объектов на предмет обеспечения безбарьерной среды | Управление труда и социальной защиты населения | 2011-2015 гг |  | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Устройство пандусов и других элементов безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения | ЦРБ, коммунальная служба | 2012-2015 гг |  | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Создание в образовательных учреждениях условий для беспрепятственного доступа мало-бильных граждан | Управление образования, коммунальная служба | 2012-2015 гг |  | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Создание на спортивных сооружениях и в учреждениях культуры условий для беспрепятственного доступа инвалидов и малобильных граждан | Центр культуры и досуга, коммунальная служба | 2012-2015 гг |  | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2012-2015 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Повышение качество жизни и социальная интеграция инвалидов в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Закупка в установленном порядке сурдотехнических средств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, обеспечение им инвалидов с нарушением слуха | Управление труда и социальной защиты населения | 2012-2015 гг | 10 | - | - | 10 | - | - |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Закупка в установленном порядке тифлотехнических средств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, и обеспечение ими инвалидов в библиотеках района | Управление труда и социальной защиты населения | 2012-2015 гг | 5 | 5 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2012-2015 гг | 10 | - | - | 10 | - | - |  |  |  |  |
| Раздел 3. Социокультурная и спортивная реабилитация инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение районных спартакиад среди инвалидов | Отдел по культуре, молодежи и спорту администрации муниципального района | 2011-2015 гг | - | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Проведение социально значимых мероприятий, собраний общественности | Управление труда и социальной защиты населения, общественные организации, общество инвалидов | 2012-2015 гг | 20 | - 5 5 5 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  | 2012-2015 гг | 20 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Предоставление транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Приобретение транспортных средств со специальным оборудованием для перевозки инвалидов | Администрация муниципального района | 2012-2015 гг | 600 | - | - | - | - | 600 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  | 2012-2015 гг | 600 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам |  | 2012-2015 гг | 630 | - | 5 | 15 | 5 | 605 |  |  |  |  |

Заместитель главы  администрации -

управделами администрации муниципального района						                                        З.В. Глоова