Приложение 1 к Программе

- Форма 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ В ПРИКУБАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Наименование Программы - «Доступная среда» на 2021 - 2023 годы в Прикубанском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель Программы - Управление труда и социального развития администрации Прикубанского муниципального района

| Цель и задачи Программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации Программы |  |  | Планируемое значение на момент окончания действия Программы (в процентах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Прикубанском муниципальном районе | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Прикубанском муниципальном районе | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% |
| Задачи Программы |  |  |  |  |  |  |
| Оценка состояния доступности объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Прикубанском муниципальном районе | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Прикубанском муниципальном районе | 90% | 92% | 95% | 96% | 100% |
| Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Прикубанском муниципальном районе | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, в том числе: | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Прикубанского муниципального района | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Прикубанского муниципального района | 70% | 72% | 74% | 76% | 80% |
|  | Доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования от общей численности детей-инвалидов школьного возраста Прикубанского муниципального района | 70% | 80% | 85% | 90% | 90% |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 4 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Прикубанском муниципальном районе | 40% | 42% | 43% | 44% | 45% |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Прикубанском муниципальном районе | 50% | 55% | 60% | 65% | 80% |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Прикубанском муниципальном районе | 10% | 11% | 16% | 17% | 20% |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных организаций Прикубанского муниципального района | 75% | 77% | 78% | 80% | 85% |
|  | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Прикубанском муниципальном районе | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Прикубанском муниципальном районе | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической, культурой и спортом, в общей численности этой категории населения Прикубанского муниципального района | 12% | 25% | 25% | 30% | 35% |

Заместитель главы  администрации -

управделами администрации  муниципального района		                                                                   З.В. Глоова

- Приложение 2 к Программе

- Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ

СРЕДА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ В ПРИКУБАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Наименование Программы - «Доступная среда» на 2021 - 2023 годы в Прикубанском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель Программы - Управление труда и социальной защиты населения администрации Прикубанского муниципального района

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат | Целевой показатель Программы для достижения которого реализуется основное мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Основное мероприятие 1. Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | Управление труда и социальной защиты населения Прикубанского муниципального района, Районное управление образования администрации Прикубанского муниципального района» , отдел по культуре, молодежи и спорту администрации ПМР, органы местного самоуправления (по согласованию), администрации городского и сельских поселений. | 2021 - 2023 годы | - | - | - | - | Оценка систематизации доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Прикубанского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов |
| - Основное мероприятие 2. Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. Мероприятия о повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Адаптация здания и помещений организации социальной защиты населения и прилегающей к нему территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) с учетом их особых потребностей и получения ими услуг путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта | Управление труда и социальной защиты населения администрации Прикубанского муниципального района | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | - | 10 | 20 | Создание условий доступности для инвалидов в организациях социального обслуживания населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | - | 10 | 20 |  |  |
| 2.1.2. | Адаптация зданий организаций дошкольного образования для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта, предоставление доступа к компьютерным технологиям, подходящим для детей-инвалидов | Районное управление образования администрации Прикубанского муниципального района» | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | - | 70 | 70 | Создание условий доступности в детских садах Прикубанского муниципального района для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Прикубанского муниципального района |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | - | 70 | 70 |  |  |
| 2.1.3. | Адаптация зданий организаций дополнительного образования для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта, предоставление доступа к компьютерным технологиям, подходящим для детей-инвалидов | Районное управление образования администрации Прикубанского муниципального района | 2018 - 2020 годы | Всего, том числе | - | 70 | 60 | Создание условий доступности в образовательных организациях дополнительного образования Прикубанского муниципального района для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования Прикубанского муниципального района |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | - | 70 | 60 |  |  |
| 2.1.4. | Адаптация зданий организаций общего образования для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта, предоставление доступа к компьютерным технологиям, подходящим для детей-инвалидов | Районное управление образования администрации Прикубанского муниципального района» | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | - | 50 | 60 | Создание условий доступности в общеобразовательных школах Прикубанского муниципального района для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Прикубанского муниципального района |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | - | 50 | 60 |  |  |
| 2.1.5. | Адаптация здания администрации Прикубанского муниципального района, а также прилегающей к ней территории для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта | Администрация Прикубанского муниципального района | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | - | 50 | 20 | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН органов исполнительной власти Прикубанского муниципального района | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | - | 50 | 20 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | - | 250,00 | 230,00 |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | - | 250,00 | 230,00 |  |  |
| - 2.2. Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация доставки детей-инвалидов в РГКУ « Росинка» для детей с ограниченными возможностями для прохождения реабилитации, МГН, участников ВОВ для посещения социально значимых объектов | Управление труда и социальной защиты населения администрации Прикубанского муниципального района | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | 320,00 | 320,00 | 320,00 | Обеспечение доступности сферы социальной реабилитации для детей-инвалидов | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | 320,00 | 320,00 | 320,00 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 2021 - 2023 годы | всего, в том числе | 320,00 | 320,00 | 320,00 |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | 320,00 . | 320,00 | 320,00 |  |  |
| - 3. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. Общественно-просветительские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение выставок, творческих конкурсов, физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведение Международного дня инвалида и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | Отдел по культуре, молодежи и спорту, Управление труда и социальной защиты населения администрации Прикубанского муниципального района | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | 10,00 | 20,00 | 20,00 | Преодоление социальной разобщенности и « отношенческих» барьеров в обществе | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | 10,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | 10,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | 10,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 2021 - 2023 годы | Всего, в том числе | 330,00 | 590,00 | 570,00 |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципаль-ный бюджет | 330,00 | 590,00 | 570,00 |  |  |

Заместитель главы  администрации -

управделами администрации  муниципального района		                                                                   З.В. Глоова